“支教蓝天，环保周”活动策划书

活动主题：“支教蓝天，环保周”

活动宗旨：用我们的双手共建美好家园

活动目的：为了帮助蓝天第二小学的同学们能更好更生动地学习到更多的环保知识，帮助同学们了解到环境破坏的严重性，提高他们的环保意识，节俭意识，还为了能使他们在学习到知识的同时培养自己的动手能力。特此开展“环保周”活动。

活动地点：蓝天第二小学

活动时间：4月20~24日（因为22日是世界地球日，故定在这周）

活动对象：蓝天第二小学全体同学

主办单位：生物与环境分院团总支学生会

活动内容： 环保课堂（社团同学教授环保知识 ），环保图片展，   植树（需根据实际条件，故待定），环保标语的征集及制作，认领环保包干区 ，环保DIY（废旧物品再利用的小制作比赛）。

活动流程：

一、前期准备：

1、4月16日前出好宣传海报（宣传部），于4月17日挂至活动地点让同学们知道下星期有个环保周。

2、16日联系该学校有关老师让他们帮忙传达活动的具体安排，还有宣传单制作及在17日发放至各班（故17日需包括宣传部在内5人以上去蓝天小学）。

3、根据实际班级数准备小树苗（小年龄段学生除外，考虑到人小故每班四棵），植树地点的选定 ，植树工具的准备，数目在学院内选取。

4、准备好环保图片（环保社）。

5、备好环保课堂的教材（环保社）。

6、找好粘贴环保图片的地点和工具，根据实际情况事前划分环保包干区。

二、活动阶段：

20日，（1）环保课堂，6人团队去蓝天小学，组织环保课堂，联系每班班主任帮忙抽取2~3人去参加环保课堂，环保课堂由环保社同学开设，涉及到很多环保方面的知识。（2）布置每班在 24日前上交2件环保DIY作品至主办方（废旧物品再利用的小制作比赛），要求同学们在家中寻找出废旧物品进行利用（废旧物品再利用的小制作比赛），通过班主任告知各班比赛流程。

21日，环保图片展（环保社图片或者漫画由环保社提供），需3人团队去蓝天小学，在已选定地点或学校安排地点粘贴环保图片，该图片悬挂至活动结束。

22日，植树（需实际条件允许，故待定），找好运输工具将已准备好的树苗运至蓝天小学，组织10人以上团队带领蓝天小学的同学利用一节课的时间去植树，要求（1）4年级以上每班四棵，4年级以下每班两棵，（2）各班种植的树由该班自己命名，（3）种树工具由主办方提供（4）种树地点在校内，（5）经后由各班负责相应数目的养护。在同学们经历了环保课堂对环保知识的了解，及通过环保图片得知环境污染的严重性和亲自种树的劳动后，估计多多少少有点收获，故布置环保贴心标语征集，要求每位同学写一条，于23日早上上交班主任（如遇实际情况不允许种树，则该项目在21日布置，需各班班主任帮忙布置，故在活动前联系好）。

23日，（1）各班在上交的环保标语中评选出1~2个优秀标语，评选出的结果由原创作者在主办方的指导下制作成“环保标语牌”。（2）给各班划分环保包干区，①该包干区今后由各班负责打扫以及一些环境维护工作，②将各班的优秀环保标语牌悬挂于24日至各班包干区（目的培养同学们的责任意识）。（3）各班上交环保DIY作品，由主办方负责。需10人去蓝天小学

24日，（1）悬挂各班包干区的环保标语牌，（2）由主办方评选出优秀的DIY作品，设一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，获奖作品予以相应的奖状和物质奖励。（3）环保图片展结束，撤掉环保图片带回学校。（4）与同学们进行交流，询问其心得。环保周结束，需10人去蓝天小学。

活动人员安排：在主办方和蓝天小学达成协议后对各项目做具体人员安排。

另附附件。

活动总结：活动结束后进行活动经验的交流。

活动预算：奖品60元，海报10元，颜料30元，树木运费30元

总预算130元

生物与环境分院团总支社团部

2009年3月